Cégep de Sherbrooke

Département des techniques de l'informatique

RAPPORT DE PLANIFICATION DU PROJET

Implantation du réseau informatique de Divertiflix

Équipe 1

Blanchet, Alexi

Hajji, Abdoullah

Morin, Emillien

Santerre, Maxence-Olivier

Travail présenté à

Domingo Palao Muñoz et Nicolas Payre

Dans le cadre du cours 420-511-SH Projet d'implantation de réseaux

Groupe 04320

25 septembre 2026

Table des matières

Pour mettre la table à jour dans Word : clic droit dans la table, puis Mettre à jour les champs, puis Mettre à jour toute la table.

0. Points à trancher avant la remise (dette du rapport de définition)	4

1. Plan de management	4

1.1 Structure d'organisation du projet	4

1.2 Rôles et responsabilités du chef de projet	5

1.3 Calendrier de rotation du chef de projet (semaines 6 à 15)	5

2. Contexte du projet (révision)	6

2.1 Synthèse des exigences et des solutions retenues	6

3. Cahier des charges fonctionnel (CdCF)	7

3.1 Méthode	7

3.2 Tableau du cahier des charges fonctionnel	7

4. AMDEC	8

4.1 Méthode	9

4.2 Tableau AMDEC initial	9

5. Organigramme technique de projet (OTP) et liste des tâches	10

5.1 Arborescence du projet	10

5.2 Liste des tâches, ressources et coûts	10

6. Budget détaillé (10 %)	11

6.1 Synthèse budgétaire par lot de travaux	11

6.2 Coût de gestion du projet	12

6.3 Coût interne (entreprise) et coût client	12

7. Budget à jour (évolution hebdomadaire)	13

8. Planification initiale	13

8.1 Échéancier des tâches (proposition initiale)	14

8.2 Réseau logique et charte PERT (fonctions principales)	14

8.3 Courbe en S initiale	15

9. Journal réseau	16

# 0. Points à trancher avant la remise (dette du rapport de définition)

Le rapport de définition du projet, remis le 28 août 2026, laissait plusieurs éléments à déterminer par l'équipe. Ils sont repris ici tels quels, sans réponse anticipée, pour rester la première priorité de la prochaine rencontre d'équipe avant la finalisation du présent rapport.

- Analyse de sécurité par élément (exigence 12) : non réalisée.

- Besoins logiciels (tableau 6.1 du rapport 1) : rôle et licence de chaque logiciel non complétés.

Vérification effectuée le 9 septembre 2026 sur le fichier eq1_rapport_definition_projet.docx : aucune trace de texte caché, de macro ou de commentaire suspect n'a été trouvée dans ce document ni dans le gabarit 2_PlanificationDuProjet.docx. Les métadonnées du fichier remis portent toutefois encore la description « Implantation du réseau informatique de la Coopérative Boréal », un résidu du gabarit de référence à corriger.

# 1. Plan de management

## 1.1 Structure d'organisation du projet

L'équipe forme une équipe de projet dédiée au sens du cours 5 (Manager le projet) : les quatre membres travaillent en parallèle sur un même système, Divertiflix, sous la direction d'un chef de projet dont le rôle tourne aux deux semaines pendant l'implantation (semaines 6 à 15). Le mécanisme de coordination principal est l'ajustement mutuel entre équipiers, complété par la supervision directe du chef de projet en poste, qui dirige la rencontre de suivi hebdomadaire du lundi.

Conformément aux trois axes de l'organisation vus en théorie, l'axe hiérarchique (choix technologiques, budget, échéancier) est porté collectivement par l'équipe et arbitré par le chef de projet en poste; l'axe opérationnel (installation, configuration, tests) est réparti par lot de travaux entre les quatre membres; l'axe fonctionnel (harmonisation des méthodes, standards de configuration, documentation) est assuré par des standards communs établis dès cette étape de planification.

## 1.2 Rôles et responsabilités du chef de projet

Pour chaque période de deux semaines, la personne responsable :

- dirige la rencontre de suivi hebdomadaire et en produit le compte rendu, remis sans retard toléré;

- a une vision globale de l'avancement et coordonne les tâches de l'OTP entre les membres;

- mobilise les ressources nécessaires (matériel, accès, information) à la réalisation des lots en cours;

- assure la transmission de l'information entre l'équipe et les enseignants;

- gère les situations conflictuelles et maintient la cohésion de l'équipe;

- assure le suivi du budget et de l'échéancier pour sa période et met à jour le journal réseau;

- établit un court bilan de sa période à la rencontre suivante, transmis à la personne qui prend la relève.

Rappel du plan de cours : la rencontre de suivi se fait en équipe, mais la notation reste individuelle; chaque membre doit être en mesure de démontrer sa partie et son intégration au reste du projet.

## 1.3 Calendrier de rotation du chef de projet (semaines 6 à 15)

Tableau 1.1 · Rotation du chef de projet

| Semaine | Dates | Chef de projet |
| --- | --- | --- |
| 6 | 30 sept. | Maxence-Olivier |
| 7 | 2-8 oct. | Maxence-Olivier |
| 8 | 9-16 oct. | Alexi |
| 9 | 19-23 oct. | Alexi |
| 10 | 2-6 nov. | Emillien |
| 11 | 9-13 nov. | Emillien |
| 12 | 16-20 nov. | Abdoullah |
| 13 | 23-27 nov. | Abdoullah |
| 14 | 30 nov.-4 déc. | Maxence-Olivier |
| 15 | 7-11 déc. | Maxence-Olivier |

# 2. Contexte du projet (révision)

Le contexte défini dans le rapport de définition du projet est repris sans changement à cette étape. Il devra être révisé si l'équipe modifie l'ampleur du projet en cours de planification.

Tableau 2.1 · Fiche de l'organisation (reprise du rapport de définition du projet)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Nom de l'entreprise | Divertiflix |
| Type d'entreprise | Entreprise de divertissement |
| Définition des activités | Diffusion en continu de films et de séries |
| Produits et services offerts | Service de vidéo sur demande |
| Nombre d'employés | cinq |
| Nombre de postes de travail | cinq |
| Type des postes de travail | Ordinateurs portables |
| Répartition géographique | Amérique du Nord |

## 2.1 Synthèse des exigences et des solutions retenues

Ce tableau récapitule les douze exigences et les solutions envisagées dans le rapport de définition du projet; il sert de point de départ au cahier des charges fonctionnel, à l'OTP et au budget qui suivent.

Tableau 2.2 · Synthèse des exigences

| N° | Exigence | Solution retenue(Ouvrale a changer) | Type | Linux/windows | Resposnable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accès à distance protégé par VPN (usagers et support technique) | Xray et OpenVPN | Principale | linux | Maxence |
| 2 | Courriel et messagerie instantanée | Mailcow | Principale | Windows/Linux | Émilien |
| 3 | Antivirus et pare-feu | OPNsense ou pfSense | Contrainte | linux | Abdou |
| 4 | Voix sur IP (VoIP) | FreePBX | Principale | linux | Alexi |
| 5 | Serveur de développement d'applications web | GitLab CE | Principale | linux | Abdou |
| 6 | Gestion des tickets de service | GLPI | Principale | Les deux | Alexi |
| 7 | Comptabilité d'utilisation des ressources | GLPI | Principale | Les deux | Alexi |
| 8 | Automatisation des tâches (un script POO par personne) | Git local ou intégration GitLab CE | Contrainte | Les deux | Chaque personne |
| 9 | Gestion des sauvegardes | incrementale | Principale | Les deux | Émilien |
| 10 | Serveur MQTT et objets connectés ESP32 (partie individuelle) | Mosquitto | Contrainte | linux | Chaque personne |
| 11 | Répartition Linux/Windows 50/50 justifiée | Voir colonne Linux/Windows | Contrainte | Windows pour AD/postes clients, Linux pour les services serveur ci-dessus | Maxence |
| 12 | Analyse de sécurité de chaque élément installé | À DÉTERMINER | Contrainte | Les deux | Émilien / Abdou |

# 3. Cahier des charges fonctionnel (CdCF)

## 3.1 Méthode

Le cahier des charges fonctionnel traduit chacune des douze exigences en fonction à satisfaire, selon la méthode vue au cours 2 (Analyser les fonctions) : chaque fonction est désignée par un verbe à l'infinitif, classée comme fonction principale ou contrainte, puis caractérisée par un critère d'appréciation, un niveau attendu et une classe de flexibilité.

Tableau 3.1 · Grille de flexibilité (cours 2)

| Classe | Flexibilité | Négociabilité |
| --- | --- | --- |
| F0 | Nulle | Impératif |
| F1 | Faible | Peu négociable |
| F2 | Bonne | Négociable |
| F3 | Forte | Très négociable |

## 3.2 Tableau du cahier des charges fonctionnel

Les niveaux marqués « proposition » sont dérivés directement du contexte déjà établi (cinq employés, cinq postes) et restent à valider en équipe. Les niveaux imposés par le gabarit du cours (F0) ne sont pas négociables.

Tableau 3.2 · Cahier des charges fonctionnel, Divertiflix

| N° | Désignation | Type | Critère d'appréciation | Niveau | Flex. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fp1 | Permettre l'accès distant sécurisé au réseau de l'entreprise | Principale | Nombre d'usagers pouvant se connecter simultanément par VPN | Jusqu'à 5 usagers (effectif actuel) + 1 accès dédié au support technique (proposition) | F2 |
| Fp2 | Assurer la communication interne et la messagerie instantanée | Principale | Délai de livraison d'un courriel ou d'un message | À compléter (équipe) | À déterminer |
| Fc1 | Protéger le réseau et les postes contre les intrusions et les logiciels malveillants | Contrainte | Couverture des serveurs et des cinq postes de travail | 100 % des serveurs et des postes couverts (proposition) | F1 |
| Fp3 | Offrir un service de téléphonie IP aux employés | Principale | Nombre de postes téléphoniques pris en charge | 5 postes (un par employé) (proposition) | F2 |
| Fp4 | Fournir un environnement de développement web (langage, base de données, gestionnaire de versions) | Principale | Fonctionnalités couvertes par GitLab CE (dépôt, CI, suivi des versions) | À compléter (équipe) | À déterminer |
| Fp5 | Suivre les demandes de service des usagers | Principale | Délai de prise en charge d'un billet | À compléter (équipe) | À déterminer |
| Fp6 | Mesurer la consommation des ressources par utilisateur (CPU, mémoire, disque) | Principale | Fréquence de collecte des données de consommation | À compléter (équipe) | À déterminer |
| Fc2 | Automatiser une tâche récurrente par un script orienté objet (un par personne) | Contrainte | Configuration interactive, exécution différée en arrière-plan, journalisation des résultats | 1 script de complexité moyenne par personne (imposé par le gabarit) | F0 |
| Fp7 | Garantir la récupération des données de l'entreprise | Principale | Type et fréquence des sauvegardes (totale, incrémentale, interactive, différée) | À compléter (équipe, voir dette du rapport 1) | À déterminer |
| Fc3 | Intégrer un objet connecté ESP32 dans une interface graphique via MQTT (partie individuelle) | Contrainte | Nombre de capteurs ou d'actionneurs intégrés par personne | 1 intégration par personne (imposé par le gabarit) | F0 |
| Fc4 | Répartir les services entre serveurs Linux et Windows | Contrainte | Proportion de services installés par système d'exploitation | 50 % Linux / 50 % Windows (imposé par le gabarit) | F0 |
| Fc5 | Documenter le niveau de sécurité de chaque élément technique installé | Contrainte | Présence d'une analyse de sécurité par élément | 12 analyses, une par exigence (imposé par le gabarit) | F0 |

## 3.3 Analyse de sécurité par élément

Pour chaque élément technique installé (exigences 1 à 11), l'analyse couvre quatre volets : les risques identifiés, la protection des accès, la protection de l'information et la surveillance mise en place. Elle répond à l'exigence 12 et complète le cahier des charges fonctionnel (tableau 3.2, fonction Fc5).

Tableau 3.3 · Analyse de sécurité par élément technique installé

| N° | Élément | Risques identifiés | Protection des accès | Protection de l'information | Surveillance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accès à distance (VPN, Xray/OpenVPN) | Compromission des identifiants; exposition du service sur Internet; interception du trafic | Authentification forte (mot de passe complexe, 2FA si possible); comptes distincts usagers/support technique; limitation des tentatives de connexion | Chiffrement du tunnel; aucune donnée en clair sur le trajet | Journal des connexions; alerte sur tentatives échouées répétées |
| 2 | Courriel et messagerie (Mailcow) | Hameçonnage; usurpation d'expéditeur; accès non autorisé à une boîte | Authentification par compte; changement du mot de passe par défaut; accès administrateur limité | Chiffrement des échanges (TLS); protocoles anti-usurpation (SPF, DKIM, DMARC) | Journal des connexions et des envois; alerte sur pourriel sortant anormal |
| 3 | Antivirus et pare-feu (OPNsense/pfSense) | Règle mal configurée; signatures non à jour; faille non corrigée | Interface d'administration réservée au segment de gestion; authentification distincte | Journal des règles appliquées conservé; configuration sauvegardée | Revue périodique des journaux de blocage; mise à jour automatique des signatures |
| 4 | VoIP (FreePBX) | Fraude téléphonique (appels sortants non autorisés); interception d'appels | Authentification des postes SIP; mot de passe unique par poste | Chiffrement des appels si le matériel le permet; restriction des appels internationaux | Journal des appels; alerte sur volume d'appels anormal |
| 5 | Serveur de développement web (GitLab CE) | Fuite de code source; perte de l'historique de versions; accès par un compte non autorisé | Authentification par compte; droits d'accès par dépôt (rôles); retrait des accès en fin de projet | Dépôts privés; sauvegarde régulière du serveur | Journal des accès et des poussées de code (push) |
| 6 | Gestion des tickets (GLPI) | Accès à des informations d'usagers par une personne non autorisée | Comptes distincts par rôle (usager, technicien, administrateur) | Visibilité des billets restreinte selon le rôle | Journal des actions effectuées sur les billets |
| 7 | Comptabilité d'utilisation des ressources (GLPI) | Données de consommation faussées ou consultées par une personne non autorisée | Accès en lecture restreint au chef de projet et à la personne responsable | Données de collecte conservées sur le serveur de gestion, non exposées publiquement | Vérification périodique de la cohérence des données collectées |
| 8 | Scripts POO individuels | Script mal sécurisé pouvant exposer des identifiants ou mal gérer les erreurs | Aucun identifiant en clair dans le code; configuration saisie de façon interactive, non enregistrée en clair | Fichier journal des résultats protégé en écriture | Revue du fichier journal après chaque exécution différée |
| 9 | Sauvegardes | Sauvegarde incomplète ou corrompue; restauration impossible | Accès aux sauvegardes réservé à l'administrateur | Chiffrement des sauvegardes si elles quittent le serveur d'origine | Test de restauration périodique; vérification de la réussite des tâches planifiées |
| 10 | MQTT et objets connectés ESP32 | Capteur usurpé; données falsifiées transmises au courtier | Authentification des appareils auprès du courtier Mosquitto; un identifiant par capteur | Chiffrement des communications si le matériel le permet (MQTT sur TLS) | Détection d'une perte de connexion prolongée d'un capteur |
| 11 | Répartition Linux/Windows | Système non maintenu à jour; mauvais choix d'OS pour un service exposé | Comptes administrateur distincts par système; retrait des comptes par défaut | Mise à jour régulière des deux systèmes | Suivi des correctifs de sécurité disponibles pour chaque système |

# 4. AMDEC

## 4.1 Méthode

L'AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité) évalue, pour chaque fonction du système, le risque qu'un mode de défaillance survienne. La criticité se calcule par le produit gravité × fréquence d'apparition × probabilité de non-détection, chaque indice étant coté de un à quatre. Ce premier tableau doit être mis à jour chaque semaine pendant l'implantation, comme l'exige le gabarit du rapport de planification.

## 4.2 Tableau AMDEC initial

Les colonnes fonction, mode de défaillance, effet et cause proposent un premier inventaire des risques à partir des douze exigences. Les indices de gravité, de fréquence, de non-détection, la criticité qui en résulte et les actions à prévoir restent à coter en équipe, seuil de criticité déclenchant une action à fixer au préalable.

Tableau 4.1 · AMDEC initial (G = gravité, F = fréquence, ND = non-détection, C = criticité)

| Fonction | Mode | Effet | Cause | G | F | ND | C | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accès distant VPN | Interruption du tunnel VPN | Perte d'accès distant pour les usagers et le support technique | Panne du serveur VPN ou de la connexion Internet | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Courriel et messagerie | Indisponibilité du serveur Mailcow | Communication interne interrompue | Panne matérielle, mise à jour défaillante | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Pare-feu et antivirus | Règle de pare-feu mal configurée | Exposition du réseau ou blocage d'un service légitime | Erreur de configuration, absence de tests | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| VoIP | Interruption du service FreePBX | Perte de la téléphonie pour les employés | Panne serveur, congestion réseau | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Serveur de développement web | Perte du dépôt GitLab CE | Perte de code source ou de l'historique de versions | Absence de sauvegarde, défaillance disque | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Gestion des tickets | Indisponibilité de GLPI | Suivi des demandes de service interrompu | Panne serveur, erreur de mise à jour | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Comptabilité des ressources | Données de consommation erronées ou manquantes | Décisions de capacité mal informées | Mauvaise configuration de la collecte GLPI | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Scripts POO individuels | Échec silencieux du script en exécution différée | Rapport de résultats absent ou incomplet | Gestion d'erreurs insuffisante dans le script | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Sauvegardes | Sauvegarde incomplète ou corrompue | Perte de données lors d'une restauration | Espace disque insuffisant, absence de test de restauration | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| MQTT et objets connectés ESP32 | Perte de connexion d'un capteur au courtier MQTT | Données manquantes dans l'interface graphique | Alimentation instable, portée Wi-Fi insuffisante | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Répartition Linux/Windows | Incompatibilité logicielle sur le système choisi | Retard d'implantation d'un service | Choix de système d'exploitation mal justifié | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |
| Sécurité générale | Élément installé sans analyse de sécurité | Vulnérabilité non détectée avant la mise en service | Analyse de sécurité omise ou incomplète | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | À déterminer |

# 5. Organigramme technique de projet (OTP) et liste des tâches

## 5.1 Arborescence du projet

L'arborescence technique découpe le projet par niveaux homogènes, du système livrable jusqu'au lot de travaux, selon le principe vu au cours 6 (Découper le projet).

- Niveau 1, système : réseau informatique de Divertiflix (matériel et logiciel), livrable au client (l'entreprise fictive Divertiflix).

- Niveau 2, lots de travaux : les douze exigences techniques, chacune confiée à un responsable unique et regroupant un ensemble homogène de tâches (tableau 5.1).

- Niveau 3, tâches : pour chaque lot, analyse et choix technique, acquisition, installation, configuration, tests, documentation, selon le modèle du cours 7.

## 5.2 Liste des tâches, ressources et coûts

Les colonnes ressource responsable, dates et durée restent à déterminer en équipe; elles dépendent des décisions encore ouvertes (section 0) et de la disponibilité réelle des membres à partir de la semaine 6.

Tableau 5.1 · OTP, liste des lots de travaux

| N° | Lot de travaux | Tâches types | Ressource | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Accès à distance protégé par VPN (usagers et support technique) | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.2 | Courriel et messagerie instantanée | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.3 | Antivirus et pare-feu | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.4 | Voix sur IP (VoIP) | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.5 | Serveur de développement d'applications web | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.6 | Gestion des tickets de service | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.7 | Comptabilité d'utilisation des ressources | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.8 | Automatisation des tâches (un script POO par personne) | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.9 | Gestion des sauvegardes | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.10 | Serveur MQTT et objets connectés ESP32 (partie individuelle) | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.11 | Répartition Linux/Windows 50/50 justifiée | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |
| 2.12 | Analyse de sécurité de chaque élément installé | Analyse et choix technique; téléchargement/acquisition; installation; configuration; tests; documentation | À déterminer | À compléter |

# 6. Budget détaillé (10 %)

Conformément au cours 7 (Analyser les coûts), le budget initial reprend le découpage de l'OTP et applique, pour chaque lot de travaux, un coût de main-d'œuvre (heures estimées multipliées par un taux horaire) et un coût de fournitures ou de licences. L'équipe n'a pas encore fixé son taux horaire; les tableaux ci-dessous restent donc symboliques, exprimés en X $/h, jusqu'à ce que ce taux soit déterminé.

## 6.1 Synthèse budgétaire par lot de travaux

Tableau 6.1 · Budget initial par lot de travaux (heures et taux symboliques)

| Lot de travaux | Heures est. | Taux horaire | Coût main-d'œuvre | Fournitures / licences | Total du lot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accès à distance protégé par VPN (usagers et support technique) | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Courriel et messagerie instantanée | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Antivirus et pare-feu | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Voix sur IP (VoIP) | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Serveur de développement d'applications web | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Gestion des tickets de service | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Comptabilité d'utilisation des ressources | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Automatisation des tâches (un script POO par personne) | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Gestion des sauvegardes | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Serveur MQTT et objets connectés ESP32 (partie individuelle) | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Répartition Linux/Windows 50/50 justifiée | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |
| Analyse de sécurité de chaque élément installé | À compléter | X $/h | Heures × X $/h | À compléter | À compléter |

## 6.2 Coût de gestion du projet

Le coût de gestion couvre le temps des rencontres de suivi hebdomadaires (dix rencontres, semaines 6 à 15) ainsi que la saisie de données du journal réseau, du budget à jour et de l'AMDEC. Il s'ajoute au coût des douze lots techniques et ne doit pas être oublié dans l'offre chiffrée finale.

Tableau 6.2 · Coût de gestion du projet

| Activité de gestion | Taux horaire | Coût estimé |
| --- | --- | --- |
| Rencontres de suivi hebdomadaires (10 semaines × durée à déterminer) | X $/h | À compléter |
| Saisie de données (journal réseau, budget à jour, AMDEC) | X $/h | À compléter |

## 6.3 Coût interne (entreprise) et coût client

Le cours distingue le coût du personnel pour l'entreprise (le taux horaire réel de l'équipe, X $/h dans les tableaux ci-dessus) du coût du personnel facturé au client, qui ajoute les charges et la marge de l'entreprise, comme vu au cours 7. L'équipe devra fixer les deux taux et présenter, dans la version finale du budget, le total au coût interne ainsi que l'offre chiffrée transmise au client fictif.

# 7. Budget à jour (évolution hebdomadaire)

Ce tableau sera mis à jour chaque semaine pendant l'implantation (semaines 6 à 15) pour suivre l'écart entre le budget prévu et le budget réel, comme l'exige le gabarit. Il est initialisé ici et reste à alimenter au fil des rencontres de suivi.

Tableau 7.1 · Suivi budgétaire hebdomadaire

| Semaine | Budget prévu cumulatif | Budget réel cumulatif | Écart | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 7 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 8 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 9 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 10 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 11 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 12 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 13 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 14 | À compléter | À compléter | À compléter |  |
| 15 | À compléter | À compléter | À compléter |  |

# 8. Planification initiale

La planification initiale couvre les dix semaines d'implantation prévues au plan de cours, de la semaine 6 (30 septembre) à la semaine 15 (11 décembre 2026), en tenant compte des deux démonstrations d'avancement (semaine 9 et semaine 15) et de la semaine d'études du 26 au 30 octobre, où aucune tâche n'est planifiée.

## 8.1 Échéancier des tâches (proposition initiale)

Séquencement proposé à partir de la logique technique du projet (infrastructure réseau et sécurité d'abord, services applicatifs ensuite, intégration individuelle en fin de parcours). À ajuster en équipe selon la disponibilité réelle et les décisions encore ouvertes de la section 0.

Tableau 8.1 · Échéancier proposé (Gantt simplifié), semaines 6 à 15

| Lot de travaux | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Accès à distance protégé par VPN (usagers et support technique) | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Courriel et messagerie instantanée | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Antivirus et pare-feu | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Voix sur IP (VoIP) |  | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Serveur de développement d'applications web |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| 6. Gestion des tickets de service |  |  | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| 7. Comptabilité d'utilisation des ressources |  |  |  | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |
| 8. Automatisation des tâches (un script POO par personne) |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |
| 9. Gestion des sauvegardes |  |  |  |  | ▓ | ▓ |  |  |  |  |
| 10. Serveur MQTT et objets connectés ESP32 (partie individuelle) |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |
| 11. Répartition Linux/Windows 50/50 justifiée | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Analyse de sécurité de chaque élément installé |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |

Semaine du 26 au 30 octobre : semaine d'études ou encadrement, aucune tâche planifiée. Démonstration d'avancement no 1 en semaine 9, démonstration no 2 et remise finale en semaine 15.

## 8.2 Réseau logique et charte PERT (fonctions principales)

Le réseau logique ci-dessous liste, pour chaque lot, ses prédécesseurs proposés; il sert de base à la charte PERT à tracer par l'équipe (nœuds numérotés selon le tableau 5.1, dates au plus tôt et au plus tard à calculer une fois les durées confirmées).

Tableau 8.2 · Réseau logique des tâches (base de la charte PERT)

| Lot de travaux | Prédécesseur(s) proposé(s) | Durée (sem.) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Accès à distance protégé par VPN (usagers et support technique) | Aucun (démarrage) | À compléter |  |
| 2. Courriel et messagerie instantanée | Aucun (démarrage) | À compléter |  |
| 3. Antivirus et pare-feu | Aucun (démarrage) | À compléter | Proposé (chemin critique) |
| 4. Voix sur IP (VoIP) | Exigence 1 (réseau et accès de base) | À compléter |  |
| 5. Serveur de développement d'applications web | Exigence 3 (pare-feu et antivirus) | À compléter | Proposé (chemin critique) |
| 6. Gestion des tickets de service | Exigence 5 (serveur de développement) | À compléter |  |
| 7. Comptabilité d'utilisation des ressources | Exigence 6 (gestion des tickets) | À compléter |  |
| 8. Automatisation des tâches (un script POO par personne) | Aucun (parallèle, par personne) | À compléter |  |
| 9. Gestion des sauvegardes | Exigence 7 (comptabilité des ressources) | À compléter |  |
| 10. Serveur MQTT et objets connectés ESP32 (partie individuelle) | Aucun (parallèle, par personne) | À compléter | Proposé (chemin critique) |
| 11. Répartition Linux/Windows 50/50 justifiée | Aucun (décision transversale, semaine 6) | À compléter |  |
| 12. Analyse de sécurité de chaque élément installé | Toutes les exigences 1 à 11 (analyse de clôture par élément) | À compléter | Proposé (chemin critique) |

Chemin critique proposé à titre indicatif : pare-feu et antivirus (3) → serveur de développement (5) → MQTT et objets connectés (10) → analyse de sécurité de clôture (12). À confirmer une fois les durées réelles estimées.

## 8.3 Courbe en S initiale

La courbe en S illustre l'avancement cumulatif prévu du projet dans le temps. Le tableau suivant propose une progression type (lente au démarrage, soutenue au centre, ralentie en fin de projet pour l'intégration et les tests); il est destiné à être reporté dans un graphique (Excel ou équivalent) une fois le budget chiffré.

Tableau 8.3 · Courbe en S, avancement cumulatif prévu (proposition)

| Semaine | % avancement cumulatif prévu | Budget cumulatif prévu | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 % | À compléter |  |
| 7 | 12 % | À compléter |  |
| 8 | 22 % | À compléter |  |
| 9 | 35 % | À compléter | Démonstration d'avancement |
| 10 | 35 % | À compléter |  |
| 11 | 50 % | À compléter |  |
| 12 | 63 % | À compléter |  |
| 13 | 78 % | À compléter |  |
| 14 | 90 % | À compléter |  |
| 15 | 100 % | À compléter | Démonstration d'avancement |

# 9. Journal réseau

Le journal réseau documentera la configuration complète du réseau de Divertiflix : adressage IP, utilisateurs attitrés, gestion des ports et segmentation. Le tableau ci-dessous propose une segmentation par VLAN, à confirmer et à compléter avec les adresses définitives au fil de l'implantation.

Tableau 9.1 · Proposition de segmentation réseau (adresses définitives à confirmer)

| Segment / service | Plage IP proposée | VLAN | Ports / protocoles | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion et administration | 10.10.0.0/24 | VLAN 10 | SSH, HTTPS, RDP | Hôtes de virtualisation, GLPI |
| Accès distant (VPN) | 10.10.1.0/24 | VLAN 11 | OpenVPN/Xray, UDP/TCP | Usagers et support technique |
| Services applicatifs (web, courriel, tickets) | 10.10.2.0/24 | VLAN 12 | HTTP/HTTPS, SMTP/IMAP | GitLab CE, Mailcow, GLPI |
| VoIP | 10.10.3.0/24 | VLAN 13 | SIP, RTP | FreePBX, postes IP |
| MQTT et objets connectés (ESP32) | 10.10.4.0/24 | VLAN 14 | MQTT (1883/8883) | Mosquitto, un segment par personne à répartir |
| Postes de travail | 10.10.5.0/24 | VLAN 15 | s. o. | Cinq postes, un par employé |

Adressage privé proposé à titre d'exemple (plan 10.10.x.0/24). L'attribution précise des adresses par appareil et par utilisateur sera consignée ici au fil des semaines 6 à 15, en équipe.